## К-во единиц
Количество техники, оборудования, вагонов СП №1 к перебазировке с ВПЛ на 83 км дороги г. Радужный - Лугинецкий ЛУ
пп | ОС | К-во на отправку | Размеры ДхШхВ | вес 1 шт кг | Начало перевозки | Окончание перевозки | погрузка | разгрузка | К-ент погрузки | Количество рейсов | Общий вес | Общая длина пути | Примечание
1 | Вагон-дом (на колесах) | 28 | 8000х2500х3900 | 7500 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 1 | 28 | 210000 |  | тягач своим ходом
2 | Вагон -дом жилой (на санях) | 6 | 6600х2430х2950 | 4300 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 3 | 25800 |  | площадка
3 | ДЭС-30,16(на санях) | 1 | 6000х2300х2300 | 2500 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 0.5 | 2500 |  | площадка
4 | Бытовые, служебные помещения на санях (на санях) | 16 | 6200х2500х3000 | 4500 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 8 | 72000 |  | площадка
5 | АДД-4004 (сварочный агрегат) на санях | 1 | 6100х2400х2600 | 2500 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 0.5 | 2500 |  | площадка
6 | ДЭС-200(на санях) | 2 | 6200х2500х3000 | 5000 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 1 | 10000 |  | площадка
7 | Контейнера на санях | 6 | 6600х2430х2950 | 7000 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 3 | 42000 |  | площадка
8 | Сани транспортные | 2 | 6000х2500х2000 | 2000 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 1 | 4000 |  | площадка
9 | Емкость для питьевой воды | 2 | 6000х2300х2300 | 5000 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 1 | 10000 |  | площадка
10 | Емкости ГСМ | 4 | 6000х2300х2300 | 5000 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 2 | 20000 |  | площадка
11 | Буровые станки на санях УБГМ-1 М | 6 | 6200х2500х3000 | 5000 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 3 | 30000 |  | площадка
12 | Бульдозер Б-10М | 3 | 4785х3230х3190 | 17348 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 1 | 3 | 52044 |  | трал дважды
13 | МТЛБу | 3 | 7210х3100х3000 | 11400 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 1 | 3 | 34200 |  | трал
14 | ТГМ(с БГМ-1М), КТМ с УБГМ, ТГМ с УБШМ | 12 | 6450х3100х3000 | 15000 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 6 | 180000 |  | трал
15 | ТГМ-5 и ТГМ -21-02 | 11 | 6450х3100х3000 | 10500 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 5.5 | 115500 |  | трал
16 | ГАЗ34039-22 | 4 | 5720х2570х2000 | 6000 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0.5 | 2 | 24000 |  | площадка
17 | Подъемник рычажный П-931-00.000 | 1 | 9680х2405х6120 | 4600 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 1 | 1 | 4600 |  | трал (совмесно с бульдозером)
18 | Лопата бульдозера | 2 | 3500х1000х1000 | 1200 |  |  | 85-й км дороги на Радужный | Лугинецкий ЛУ | 0 | 0 | 2400 |  | трал (совмесно с бульдозером) дважды
| ИТОГО единиц. | 110 | [6 empty] | 1.8851 | 71.5

## ОС СП1 (hidden)
Имущество СП №1 для перевозки
№ пп | Инв. Номер | Наименование ОС СП №1/2015 | Заводской; серийный, Государственный № | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Примечание
ВД и крупногабаритное оборудование на санях
1 | 458 | вагон-дом под продуктовый склад | 20
2 | 457 | вагон/дом под аккумуляторную | 60
3 | 461 | вагон/дом под вещевой склад | 16
4 | 327 | вагон/дом под сейсмостанцию (жилой)
5 | 460 | вагон/дом под склад запчастей | 49
6 | 459 | вагон/дом под склад телеметрии | 15
7 | 455 | вагон/дом под слесарную мастерскую | 58
8 | 2520 | контейнер - склад БВО/ТГО
9 | 52 | Склад взрывчатых материалов | 7
10 | 2601 | Склад взрывчатых материалов
11 | 54 | Склад средств инициирования | 9
12 | 60 | сушилка для белья и одежды | 61
13 | 451 | вагон/дом жилой на 6 койко-мест на санях | 53
14 | 450 | вагон/дом жилой на 6 койко-мест на санях | 51
15 | 453 | вагон/дом жилой на 6 койко-мест на санях | 57
16 | 454 | вагон/дом жилой на 6 койко-мест на санях | 59
17 | 163 | вагон/дом под баню | 8
18 | 349 | здание мобильное на санях на 6 чел. | 114
19 | 350 | здание мобильное на санях на 6 чел. | 116
20 | 57 | Караульное помещение | 19
21 | 144 | емкость на санях 4м3 (для питьевой воды) | 318
22 | 143 | емкость 13,0 м3 для хранения ГСМ | 46
23 | 269 | емкость 13,38 м3 для хранения ГСМ | 48
24 | 270 | емкость 13,7 м3 для хранения ГСМ | 63
25 | 273 | емкость 13,8 м3 для хранения ГСМ | 62
26 | 140 | емкость 16,33 м3 для хранения ГСМ | 34
27 | 26 | емкость V-8 куб.
30 | 284 | площадка на санях под электростанцию | 72
33 | 277 | сани транспортные | 67
34 | 278 | сани транспортные (Баня ком.) | 68
35 | 264 | разгрузчик с ручным приводом Р-5
36 | 137 | Электрост. АД200-Т400-1РК на салазках с ПЖД ОВ-65 | 908631
37 | 4810 | ДЭС 200 новая
38 | 323 | АДД-4004МВ (Д242) сварочный агрегат
39 | 262 | Вытаскиватель затонувшей техники
40 | 3601/0136 | Сани с ДЭС 30 кВт и ДЭС 16 кВт
41 |  | Контейнер 20 тн (маслосклад 2511)
42 | 4521 | Контейнер 20 тн (Вещ. склад)
43 | 4522 | Контейнер 20 тн (ГФО)
44 | 2510/1 | Контейнер 20 тн (ГФО) половина из 40 тн
45 | 2510/2 | Контейнер 20 тн (ГФО) половина из 40 тн
46 | Б/Н | Туалет на санях
ВД на колесном шасси
1 | 2632 | Прицеп вагон-дом "Альтаир" жилой на 8 ч. | № 278 гос. № 41-24 ТУ 72
2 | 2620 | Прицеп вагон-дом "Альтаир" жилой на 8 ч. | № 276 гос. № 32-97 ТУ 72
3 | 2618 | Прицеп вагон-дом "Альтаир" жилой на 8 ч. | № 274 гос. № 32-95 ТУ 72
4 | 2597 | Прицеп вагон-дом "Альтаир" жилой на 8 ч. | № 267 гос. № 27-99 ТУ 72
5 | 2598 | Прицеп вагон-дом "Альтаир" жилой на 8 ч. | № 268 гос. № 27-96 ТУ 72
6 | 2599 | Прицеп вагон-дом "Альтаир" жилой на 8 ч. | № 270 гос. № 27-98 ТУ 72
7 | 2621 | Прицеп вагон-дом "Альтаир" жилой на 8 ч. | № 277 гос. № 32-98 ТУ 72
8 | 2615 | Прицеп вагон-дом "Альтаир" жилой на 8 ч. | № 271 гос. № 33-04 ТУ 72
9 | 2616 | Прицеп вагон-дом "Альтаир" жилой на 8 ч. | № 272 гос. № 32-99 ТУ 72
10 | 2617 | Прицеп вагон-дом "Альтаир" жилой на 8 ч. | № 273 гос. № 32-94 ТУ 72
11 | 179 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" жилой на 8 чел | 2220, гос. № 46-59 ТР 72
12 | 177 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" жилой на 8 чел | 2229, гос. № 46-87 ТР 72
13 | 181 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" жилой на 8 чел | 2212, гос. № 46-57 ТР 72
14 | 178 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" жилой на 8 чел | 2230, гос. № 46-58 ТР 72
15 | 180 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" жилой на 8 чел | 2213, гос. № 46-60 ТР 72
16 | 217 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" жилой на 8чел. | 2137, гос. № 46-52 ТР 72
17 | 216 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" жилой на 8чел. | 2138, гос. № 46-55 ТР 72
18 | 215 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" жилой на 8чел. | 2135, гос. № 46-51 ТР 72
19 | 214 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" жилой на 8чел. | 2167, гос. № 46-54 ТР 72
20 | 213 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" мед пункт | 2158, гос. № 46-53 ТР 72
21 | 205 | прицеп-здание мобильное "Екатерина" кухня | 02420, гос. № 46-49 ТР 72
22 | 168 | прицеп-здание мобильное "Екатерина" офис | 2137, гос. № 46-50 ТР 72
23 | 207 | прицеп-здание мобильное "Екатерина" столовая на 15 | 2202, гос. № 46-56 ТР 72
24 | 226 | Прицеп-здание мобильное "Екатерина" жилой на 8чел. | , гос. № ТР 72
25 | 24 | здание мобил. "Ковчег-901.8" жилой на 8чел. на шас | 2508, гос.№69-36 ТР 72
26 | 25 | здание мобил. "Ковчег-901.8" жилой на 8чел. на шас | 2608, гос. №69-35 ТР 72
27 | 173 | здание мобил. "Ковчег-901.8" жилой на 8чел.
28 | 4842 | Полуофис на колесах
29 | 4843 | Офис на колесах
Крупногабаритный технологический транспорт
1 | 306 | Трактор Т10МБ 0122-2 (Болотоход) | гос. №26-70 ТР 72
2 | 15 | Бульдозер 0122-2В4 (Болотоход, 180 л.с) | гос. №65-36 ТХ 72
Технологический транспорт
1 | 427 | БО-БГМ-1М на базе ТГМ-5 | ТГМ-5 №358210004, БГМ №022, гос. № 57-61 ТР 72
2 | 428 | БО-БГМ-1М на базе ТГМ-5 | ТГМ-5 №358202008, БГМ №018, гос. № 57-62 ТР 72
3 | 429 | БО-БГМ-1М на базе ТГМ-5 | ТГМ-5 №358009004, БГМ №017, гос. № 57-58 ТР 72
4 | 430 | БО-БГМ-1М на базе ТГМ-5 | ТГМ-5 №357904003, БГМ №023, гос. № 57-59 ТР 72
5 | 431 | БО-БГМ-1М на базе ТГМ-5 | ТГМ-5 №358204008, БГМ №021, гос. № 57-60 ТР 72
6 | 433 | БО-БГМ-1М на базе ТГМ-5
7 | 3615 | Бур гидр установка на ГАЗ БГМ-1М | гос. № 49-71 ТУ 72
8 | 4793 | КТМ-10В с УБГМ-1А зав №1031550714 | 7847 ТА72
9 | 4794 | КТМ-10В с УБГМ-1А зав №1031560714 | 7848 ТА72
10 | 4795 | КТМ-10В с УБГМ-1А зав №1031570714 | 7849 ТА72
11 | 256 | ТГМ-5 с УБШМ 1-20
12 | 2474 | ТГМ-5 с УБШМ 1-20
13 | 2655 | МТЛБ тягач гусеничный (ТГМ-5) смотка | двиг. № 01184, гос . № 43-91 ТУ 72
14 | 442 | МТЛБу | 108004003, дв.№ 620126, гос. № 57-93 ТР 72
15 | 439 | МТЛБу | 107905009, гос. № 57-89 ТР 72
16 | 186 | МТЛБу | гос. № 55-94 ТР 72
17 | 441 | МТЛБу | 108008032, гос. № 57-92 ТР 72
18 | 4805 | ГАЗ-34039-23 зав №Т140511 | 7843 ТА72
19 | 4806 | ГАЗ-34039-23 зав №Т140406 | 7844 ТА72
20 | 4807 | ГАЗ-34039-23 зав №Т140516 | 7845 ТА72
21 | 4808 | ГАЗ-34039-23 зав №Т140515 | 7846 ТА72
22 | 2584 | снегоболотоход гусеничный ГАЗ-34039-22 Т100619 | двиг. №522460, коробка передач №4701, мост №1006032
23 | 259 | снегоболотоход гусеничный ГАЗ-34039-22 ТО80437 | Т080439, гос. № 4708 ТР 72
24 | 291 | снегоболотоход гусеничный ГАЗ-34039 с УБШМ 1-20 | 47-11ТР7 2
25 | 182 | ТГМ-126 | гос. № 55-97 ТР 72
26 | 255 | ТГМ-5 | 68104072, гос. № 51-84 ТР 72
27 | 254 | ТГМ-5 | 678040485, гос. № 51-88 ТР 72
28 | 16 | ТГМ-5 | 67304028, гос. № 51-87 ТР 72
29 | 253 | ТГМ-5 | 110097098, гос. № 51-83 ТР 72
30 | 4251 | ТГМ-5 | гос. № 02-74 ТК 72
Автомобильный транспорт
1 | 266 | Нефаз-4208-11-13 ш.82347895 дв.82510341 | гос. № К 377 УЕ 72
2 | 4779 | УАЗ-23632 Пикап | С 043 72
3 | 200 | УАЗ-23602 | К 589 ХР72
Мелкогабаритный технологический транспорт и оборуд.
1 | 534 | снегоход "Буран СБ 640А" | гос. № 39-86 ТР 72
2 | 2635 | снегоход "Буран СБ 640А" | 1110091138, гос. № 41-06 ТР 72
3 | 537 | снегоход "Буран СБ 640А" | № 39-94 ТР 72
4 | 538 | снегоход "Буран СБ 640А"
5 | 2636 | снегоход "Буран СБ 640А" | 1110070125, гос. № 41-07 ТР 72
6 | 2486 | снегоход "Буран СБ 640АЕ" | снегоход "Буран СБ 640АЕ"
7 | 4323 | снегоход "Буран СБ 640АЕ"
8 | 2563 | снегоход "Буран СБ 640АЕ" | из сп-2
9 | 4322 | снегоход "Буран СБ 640АЕ"
10 | 2560 | УБШМ 1-13 на санях
11 | 339 | УБШМ 1-13 на санях
Геофизическое оборудование
1 |  | кабель Лендком (Aram) | 25
2 |  | кабель многопортовый базовый (ARAM) | 1325
3 |  | Полевой линейный модуль и ЛТУ (ARAM) | 670
5 |  | Группы геофонов | 5300
6 |  | Свнцово-кислотная батарея | 1000
Строительные материалы (разборные конструкции)
1 |  | контейнеры для бытовых отходов | 6
2 |  | помещение для заправочной станции | 1
3 |  | туалет, шт | 3
4 |  | лопата бульдозера, шт | 1
Итого за день |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего с начала перибазировки | 0
Note on C22: 1: ССТ
Note on C31: 1: под АД200
Note on C32: 1: со столбами и стр мат
Note on C33: 1: под баней
Note on B73: User: 2624

## Персонал СП1 (hidden)
Персонал СП №1, задействованный на перебазировке
№ пп | Должность, профессия | Фамилия И.О. | Вид работы
1 | Начальник СП №1 | Завьялов Ю.А. | Общее руководство
2 | Заместитель начальника СП №1 | Тюнягин В.Ю. | Общее руководство, обеспечение работ
3 | Старший механик СП-1 | Загайнгов В.И. | Ответственный за погрузку
4 | Диспетчер | Исламова Т.Н. | Оформление сопроводительной документации
5 | Механик СП №1 | Мокасеев Е.И. | Ответственный за разгрузочные работы
6 | Бульдозерист | Шарафутдинов Р.Ф. | ВПЛ, подготовка площадки, разгрузочные работы
7 | Водитель вездехода |  | Сургутская база
8 | Водитель вездехода |  | Сургутская база
9 | Водитель вездехода |  | ВПЛ
10 | Водитель вездехода |  | ВПЛ
11 | Дизелист (электрик) | Минаев А.И. | Электрообеспечение, демонтаж и монтаж электросетей, обслуживание электростанций
12 | Электрик | Бердюгин Б.Л. | Электрообеспечение, демонтаж и монтаж электросетей, обслуживание электростанций
13 | Рабочий |  | Погрузочные работы
14 | Рабочий |  | Погрузочные работы
15 | Рабочий |  | Погрузочные работы
16 | Рабочий |  | Разгрузочные работы работы
17 | Лесоруб |  | Очистка территории от леса, разгрузочные работы
18 | Вальщик леса |  | Очистка территории от леса, разгрузочные работы
19 | Раскряжевщик |  | Очистка территории от леса, разгрузочные работы
20 | Водитель автомобиля | Тарабановский С.В. | Доставка персонала, снабжение запчастями, продуктами